# 正式版功能与验收清单
及基础设计建议

文件定位：根据已回收需求表整理的实施参考稿。功能、验收条件及基础设计可供评审，不是开发完成证明、报价或已确认的交付承诺。涉及AI服务范围、预算、覆盖规则和技术指标的待定项，以补充确认结果为准。

# 1｜需求基线与当前差距

| 项目 | 基线 / 状态 |
| --- | --- |
| 规模 | 首批60名学生、1名教师、2个班；目标约30人同时会谈或集中上传。 |
| 计划时间 | 需求表计划：2026年11月5日试用、11月26日上线。日期需在范围与资源明确后复核，不在本文作可达性承诺。 |
| 首期目标 | AI案主对话、视频上传、声音 / 语言 / 表情五星练习反馈、学生反思、教师复核。 |
| 部署与身份 | 中国大陆部署、自购域名、学号登录、学生 / 教师 / 管理员分权。 |
| 作业与数据 | 最多5次、覆盖前次、原记录不保留；资料保存5年。具体计次与保存范围仍待确认。 |
| 恢复要求 | 每周备份，需求表可接受丢失范围为一周，故障恢复目标24小时；需实际演练验证。 |
| 现有成果 | 已有可运行的规则 / AI文字实训、文字反馈、教师演示复核、视频上传及反思原型。真实模型连通曾由使用者检查成功，不代表完成教学质量验证。 |
| 尚未正式化 | 真实身份与班级权限、可靠数据库和视频存储、三维视频评估、上传队列、费用治理、完整运维及验收。 |

# 正式方案的前置决定

①明确第三方AI处理限制；②统一预算金额、周期和费用范围；③确定视频支持范围；④明确计次与覆盖语义；⑤确认教师校准及复核方式；⑥核验大陆部署、域名与备案主体。

不把境内云服务自动视为“非第三方”，不把文字反馈当成视频综合评分，不把演示账号当成正式教师身份。

# 2｜正式版功能清单与实施状态

| 编号 / 模块 | 正式版要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| F01 身份 | 学号及身份验证；教师和管理员由授权流程创建，不允许自行选择角色。 | 待开发 |
| F02 班级课程 | 课程按学期建立；导入学生、分配教师、转班 / 退课、归档课程。 | 待开发 |
| F03 角色隔离 | 学生仅本人资料；教师限所授班级；管理员按职责授权，下载与导出留痕。 | 原型有限；待重做 |
| F04 案例会谈 | 五案主背景、阶段与目标固定；上下文对话；时限、异常恢复、教师反馈渠道。 | 演示已有；待校准 |
| F05 提交规则 | 计次上限、覆盖提醒、并发保护、成功后替换、失败不破坏当前作业。 | 待开发；规则待确认 |
| F06 视频上传 | 明确格式 / 大小；可重试上传；服务端探测时长、音轨和可解码性。 | 基础上传已有；待增强 |
| F07 后台分析 | 转码、转写、采样、模型任务队列；状态可见、受控重试、结果对应正确作业。 | 待开发 |
| F08 三维反馈 | 声音 / 语言 / 表情分别反馈；证据可定位；无法分析时明确说明并支持人工处理。 | 目前仅文字AI反馈 |
| F09 教师复核 | 查看完整材料、调整星级、说明依据、处理异议，保留管理审计。 | 演示已有；待正式化 |
| F10 反思与导出 | 学生反思提交；教师按班级导出；下载权限校验及操作记录。 | 原型已有；待权限增强 |
| F11 可靠存储 | 持久数据库、私有视频对象存储、受控临时链接、到期删除、五年保留策略。 | 待开发 / 配置 |
| F12 运维预算 | 备份恢复、告警、发布回滚、费用核算与额度控制、管理文档。 | 仅基础限制；待完善 |

状态说明：“演示已有”仅表示原型可体验，不等同于满足生产安全、并发、可靠性或学校验收要求。

# 3｜可执行的验收清单

以下为拟定的验收项目。尚未约定的数值阈值需双方补充；本表不表示测试已经执行或通过。

| 编号 | 测试及预期结果 | 证据 / 待确认点 |
| --- | --- | --- |
| A01 身份 | 错误密码不能登录；初始密码、账号停用和管理员重置流程有效。 | 测试账号及操作记录 |
| A02 数据隔离 | 学生A不能读取学生B资料；非授课教师不能读取其他班级；接口也执行同一权限。 | 越权请求测试记录 |
| A03 课程变更 | 新学期建课不覆盖旧课程；转班和退课权限按约定生效。 | 课程与权限前后对照 |
| A04 案例一致性 | 教师对五案例分别试谈，检查事实、面谈阶段及回应，记录偏差。 | 教师审核表；通过条件待定 |
| A05 会谈并发 | 模拟30路会谈；不串话、不重复保存；超时可识别并可恢复。 | 压测报告；响应时间阈值待定 |
| A06 上传并发 | 30名模拟用户上传约定上限的视频；中断可恢复或重试；旧作业不被误删。 | 上传成功率与耗时阈值待定 |
| A07 文件验证 | 超过时长、大小或不可解码文件被明确处理；不只信任浏览器声明。 | 合成与异常视频样本 |
| A08 提交计次 | 边界次数、重复请求及并发请求不多扣或绕过次数；覆盖前提醒。 | 按确认规则的边界测试 |
| A09 分析可追溯 | 每份结果绑定作业版本；失败不伪造评分；引用和时间点能回到原材料。 | 结果、材料与任务记录对照 |
| A10 教学校准 | 教师对样例独立评价，再与AI比较；差异记录并调整规则。 | 样本与容许差异标准待定 |
| A11 恢复与删除 | 演练恢复至可用状态；按目标验证每周备份 / 24小时恢复；到期删除含备份策略。 | 恢复演练报告及清理记录 |
| A12 发布与体验 | 手机、iPad、电脑完成全过程；测试站通过后发布；回滚路径可用。 | 设备清单、版本及演练记录 |

1—2名学生适合功能试用，不能替代30人并发验证。上线验收由课程负责人确认，工程测试与教学反馈分别记录。

# 4｜基础设计：学号、班级与权限

# 身份与登录流程

建议采用学号＋密码；学号不是秘密，也不是单独的身份验证。学生由管理员按名单导入，首次激活或重置流程待确认；密码只保存安全哈希，不保存明文。教师、管理员由授权人员开通，取消自行选择教师身份的入口。

会话建议使用HTTPS下的HttpOnly、Secure Cookie，并配置CSRF防护、登录限流、会话失效、密码重置与账号停用机制。正式系统需针对会话与权限做独立测试。

| 角色 | 默认权限建议 |
| --- | --- |
| 学生 | 读取本人的课程和有效作业；在规则允许时提交、查看反馈和填写反思。不能访问同学资料。 |
| 教师 | 仅访问授权课程 / 班级；查看、复核、下载和导出学生作业；操作留痕。 |
| 管理员 | 管理账号、课程、学期与授权；是否可读取作业正文需单独授权，不默认拥有全部内容访问权。 |

# 建议的数据实体

| 实体 | 用途与关键约束 |
| --- | --- |
| User / Role | 账号、学号、角色及状态；学号在约定单位范围唯一；权限由服务端判断。 |
| Term / CourseOffering | 学期和开课记录；每学期单独建立，历史课程可归档，不覆盖原数据。 |
| Enrollment / TeachingAssignment | 学生选课与教师授课关系；所有资料访问都核对有效关系。 |
| Assignment / PracticeSession | 作业配置、案主抽取及会谈；每份会谈归属具体学生和开课记录。 |
| Submission / AttemptLedger | 当前有效提交与计次流水；计次单位、覆盖范围以补充确认为准。 |
| AnalysisJob / Feedback / Review | 分析任务、机器反馈、教师复核；全部关联提交标识，避免新旧结果串用。 |
| FileObject / AuditEvent | 私有文件索引、到期时间与操作日志；不把密钥或完整作业正文写入审计日志。 |

本页是设计建议，尚未创建正式账号、导入名单或迁移现有数据。

# 5｜基础设计：提交、覆盖与计次

# 建议的提交状态

上传中 → 文件验证中 → 待提交确认 → 当前有效提交 → 分析中 → 已反馈 / 待人工处理。失败状态需显示原因与可执行的恢复方式。每次状态变化都绑定同一个提交标识。

| 场景 | 建议行为（待需求方确认） |
| --- | --- |
| 首次 / 再次提交 | 显示剩余次数和覆盖范围；学生确认后创建提交标识与短期上传凭证。 |
| 上传或格式校验失败 | 不替换旧作业，不扣“有效提交”次数；允许重试或更换文件。 |
| 文件验证成功并确认提交 | 在数据库事务中校验次数、切换当前指针并计次；幂等编号保证重复请求只记一次。 |
| 同时点两次 / 多设备提交 | 同一学生作业使用锁或唯一约束，避免超过5次、双重计次及互相覆盖。 |
| 新提交替换旧内容 | 先保证新提交可用，再释放旧文件；旧正文是否删除及何时清理，按确认后的保留策略执行。 |
| AI分析失败 | 当前作业仍有效，显示待重试 / 人工处理；重试分析不应重复计算学生提交次数。 |
| 新旧分析任务同时返回 | 写结果前核对提交标识；过期任务不得覆盖当前作业的反馈，也不沿用旧作业的教师结论。 |
| 教师已评价后学生重交 | 是否允许及是否需教师解锁待确认；若允许，应显示复核已过期并按新材料重新评价。 |

# 覆盖提醒建议文案

“你已提交过本次作业。继续提交将按课程规则替换原作业及对应内容，原内容将不再提供查看。请确认已保存所需资料。剩余可提交次数：X次。”

最终文案取决于确认后的覆盖范围与备份保留方式，不应在未确定实际删除机制时承诺立即彻底删除。

# 保留内容与审计的区别

建议只保留最终有效作业正文，但保留必要的提交时间、次数、状态和操作流水，以便证明计次正确。是否允许及保留期限需需求方确认；不得以“审计”名义长期保留已承诺删除的旧视频正文。

# 6｜基础设计：视频、持久存储与备份

# 数据与文件分开存储

正式元数据建议使用持久关系数据库；视频进入私有对象存储。浏览器使用有时效的上传 / 下载凭证；每次获取文件访问权前先核对课程、班级和角色。避免把视频放在免费网站实例的本地目录。

# 视频处理与分析队列

先在服务端探测真实时长、格式、音轨和可解码性，再做转码、转写与按获准路线分析。分析使用后台队列，不要求浏览器一直等待；显示排队、处理、失败、完成状态，设置受控重试和重复调用防护。

声音、语言、表情分维度保存证据与限制；语言结合文字会谈与视频转写；任何不可分析维度应标明未评分，不能用文字模型生成的猜测冒充音视频评估。具体模型路线需等D1与预算决定。

| 项目 | 要求 / 设计建议 |
| --- | --- |
| 保存期限 | 需求表为5年；需确认起算点和保存对象。数据库、视频、反馈及教师复核分别配置到期处理。 |
| 备份目标 | 按需求表每周备份，可接受丢失范围一周、恢复目标24小时；这些目标必须经恢复演练验证。 |
| 备份与覆盖 | 备份中可能暂存旧副本。应约定副本有效期、恢复后的清理规则和删除申请处理，避免与覆盖承诺冲突。 |
| 日志与机密 | 登录、下载、导出、权限变更及复核操作留痕；密钥、密码、完整视频及非必要个人资料不写入日志。 |
| 容量与费用估算 | 按每学期新增作业量、平均文件大小和保留学期数估算，另计备份、流量及临时文件。若只保留最终提交，不按5个长期副本计；参数未定前不报价。 |
| 故障与恢复 | 存储、数据库、上传和模型服务分别监控；告警接收人、操作手册、恢复演练和账号交接需落实。 |

若直接从浏览器上传对象存储，仍需正确配置凭证时效、跨域规则、内容校验和回调身份验证，不能把存储密钥放入前端。

# 7｜实施顺序、放行条件与责任

| 阶段 | 主要产出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0：确认 | 补充确认表、数据处理边界、预算口径、备案与账号责任。 | 关键决定有书面结果。 |
| 阶段1：基础系统 | 真实身份、课程班级、权限、持久存储、提交计次与覆盖。 | 权限与数据一致性测试通过。 |
| 阶段2：AI及媒体 | 按获准路线接入模型、媒体处理、三维评价、证据与复核。 | 教师样例校准，失败流程可用。 |
| 阶段3：验证 | 功能试用、30人并发、上传重试、备份恢复、测试站回滚。 | 工程报告及教师反馈确认。 |
| 阶段4：发布交接 | 正式域名与HTTPS、适用备案手续、告知文本、运行预算、账号与文档。 | 负责人确认上线与支持安排。 |

# 可以先推进的工作

账号与班级的数据模型、服务端授权设计、提交事务与幂等、上传状态机、持久存储接口、验收脚本设计。这些可以先设计，但具体采购、迁移、材料外发和生产部署需相应决定及授权。

# 当前不应直接放行的事项

第三方AI处理范围未明确时，不将正式师生资料发送到当前外部模型；预算及资源未定时，不采购资源或承诺完整排期；真实身份与可靠存储未完成时，不把现有演示站当作正式教学系统。

# 责任与交付建议

| 责任 | 需落实的人员 / 结果 |
| --- | --- |
| 课程负责人 | 确认案例、量表、样例、复核方式、功能试用和教学验收。 |
| 学校 / 需求方管理人 | 确认资料处理范围、账号名单、域名备案主体、预算和对接责任。 |
| 实施与运维方 | 形成部署方案与估算；实现、测试、发布；提供故障联系、备份恢复及交接文档。 |

# 评审记录

需求方确认：________________　实施方确认：________________
评审日期：__________________　待定事项关闭时间：____________
补充意见：________________________________________________
__________________________________________________________